## Tong_quan
Hạng mục | Nội dung
Mục tiêu | Xây backend hiện đại theo lộ trình 12 tuần, có thể mở rộng lâu dài
Đề tài | Order Fulfillment Platform (Backend)
Stack gợi ý | Java 21 + Spring Boot 3 + PostgreSQL + Redis + Kafka/RabbitMQ + Docker + Testcontainers + OpenTelemetry
Cách học | Ship đều mỗi tuần, bám bài toán thực tế, có tài liệu và test
Definition of Done | Code chạy được, test qua, docs cập nhật, demo được

## Lo_trinh_12_tuan
Tuần | Chủ đề | Mục tiêu | Đầu ra bắt buộc | Task chính | Rủi ro cần tránh | Giờ gợi ý
1 | Khởi tạo dự án + Kiến trúc nền | Dựng skeleton dự án, xác định bounded contexts, viết tài liệu kiến trúc ban đầu. | Monorepo hoặc multi-module repo; README; sơ đồ kiến trúc v1; danh sách domain; backlog MVP. | Tạo repo; chọn stack; dựng Docker Compose (Postgres, Redis); tạo modules; viết coding conventions; tạo seed project; viết ADR-001 kiến trúc. | Nhảy vào code quá sớm, thiếu thiết kế domain. | 20-25 giờ
2 | Identity + Security foundation | Đăng ký/đăng nhập, JWT, RBAC cơ bản. | Auth API; refresh token; role USER/ADMIN; Postman collection; test cho auth flow. | Entity user/role; password hashing; access/refresh token; middleware bảo vệ route; audit cho login; rate limit login. | Bỏ qua revoke token, lưu secret không an toàn. | 18-22 giờ
3 | Catalog + Cache | Xây product catalog và cache-aside với Redis. | API CRUD sản phẩm; filter/paging; Redis cache cho list/detail; invalidation khi update. | Product, category, price; query paging; cache key strategy; benchmark đơn giản trước/sau cache. | Cache invalidation mơ hồ, query chưa có index. | 18-22 giờ
4 | Cart + Order core | Tạo giỏ hàng, tạo đơn hàng, state machine ban đầu. | Cart API; Create Order API; OrderStatus; validation business rules; test nghiệp vụ. | Cart item; price snapshot; order aggregate; transaction boundaries; optimistic locking thử nghiệm. | Trộn logic order với payment/inventory. | 20-24 giờ
5 | Inventory + chống oversell | Reservation hàng tồn kho và xử lý đồng thời. | Inventory API; reserve/release stock; demo concurrent order; tài liệu decision về locking. | Stock table; reservation expiry; optimistic/pessimistic locking; idempotency key cho create order. | Cho phép trừ kho trực tiếp mà không có reserve. | 20-24 giờ
6 | Payment mock + Event-driven | Tạo payment service giả lập và luồng event cơ bản. | Payment API; webhook mock; các event OrderCreated/PaymentSucceeded/PaymentFailed; consumer xử lý. | Broker (Kafka hoặc RabbitMQ); producer/consumer; outbox hoặc retry thủ công ở mức học tập; audit payment events. | Không xử lý duplicate webhook/event. | 22-26 giờ
7 | Notification + Async workflows | Gửi email/in-app notification theo event. | Notification service; email template giả lập; dead-letter handling cơ bản; retry policy. | Consumer cho order confirmed/payment failed; template engine; DLQ; exponential backoff concept note. | Notification làm chậm request chính. | 16-20 giờ
8 | Observability + SRE basics | Có log, trace, metric để debug xuyên service. | Correlation ID; structured logging; metrics endpoint; dashboard tối thiểu; trace flow create-order. | OpenTelemetry; Prometheus/Grafana; log format JSON; health/readiness checks. | Chỉ log text rời rạc, thiếu request id. | 18-22 giờ
9 | Testing + CI/CD cơ bản | Tăng độ tin cậy khi sửa code. | Unit test; integration test; Testcontainers; pipeline build-test; badge trạng thái. | Test auth/order/inventory; seed test data; dockerized test; linting; pre-commit hooks nếu muốn. | Test chỉ cover happy path. | 18-22 giờ
10 | Refactor sang ranh giới microservices rõ hơn | Tách dần domain quan trọng khỏi monolith/module. | Ít nhất 2 service tách riêng (ví dụ Order + Payment hoặc Order + Notification); gateway nội bộ sơ bộ. | API contracts; anti-corruption layer nội bộ; config/service discovery đơn giản; update diagrams. | Tách quá nhiều service cùng lúc. | 20-25 giờ
11 | Case study production scenarios | Giải 3 tình huống thực tế bằng code và tài liệu. | Demo: oversell prevention, duplicate webhook, timeout liên service; doc lessons learned. | Kịch bản lỗi; retry/circuit-breaker concept; manual failure injection; retrospective note. | Chỉ demo thành công, không demo failure cases. | 16-20 giờ
12 | Đóng gói portfolio + tài liệu dài hạn | Biến project thành case study có thể dùng khi phỏng vấn hoặc nội bộ. | README hoàn chỉnh; architecture diagram cuối; roadmap v2; video demo ngắn; backlog nâng cấp 6-8 tuần tiếp theo. | Làm sạch code; chuẩn hoá docs; viết trade-offs; tạo release v1.0; tổng kết kiến thức học được. | Có code nhưng không có câu chuyện để trình bày. | 16-20 giờ

## Template_hang_ngay
Ngày | Mục tiêu chính | Task 1 | Task 2 | Task 3 | Blocker | Kết quả cuối ngày | Thời lượng
2026-06-04 | Dựng skeleton dự án, xác định bounded contexts, viết tài liệu kiến trúc ban đầu. | Viết file docker compose cấu hình postgres db và redis cache db | dựng skeleton dự án |  | Chưa hiểu cách triển khai Bounded Context | Khung dự án chạy được ở local và có dockercompose để up toàn bộ service dự án

## Backlog
Ưu tiên | Nhóm | Mô tả | Trạng thái | Ghi chú
P0 | Auth | Đăng ký/đăng nhập, JWT, refresh token, RBAC | Chưa làm
P0 | Order | Create order, status machine, validate price snapshot | Chưa làm
P0 | Inventory | Reserve/release stock, chống oversell | Chưa làm
P0 | Payment | Mock gateway, webhook, idempotency | Chưa làm
P1 | Notification | Email/in-app theo event, retry, DLQ | Chưa làm
P1 | Observability | Correlation ID, metrics, tracing | Chưa làm
P1 | Testing | Unit + integration + testcontainers | Chưa làm
P2 | Gateway | Rate limiting, routing, auth edge | Chưa làm
P2 | Reporting | Read model/CQRS nhẹ cho dashboard | Chưa làm
P2 | Docs | ADR, diagrams, README, postmortem | Chưa làm

## Review_tuan
Tuần | Đã hoàn thành | Chưa xong | Blocker | Bài học rút ra | ADR/decision cần ghi lại | Điều chỉnh tuần tới
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12